ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

28. 12. 2010г.                            	ПРИКАЗ №  278                            с.Мельниково

Об утверждении муниципального

плана-графика подготовки и введения ФГОС

начального общего образования

В целях создания условий для системной деятельности по подготовке в 2010-2011 уч. году и введению в 2011-2012 уч. году  федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования

Приказываю:

- Утвердить план-график подготовки и введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приложение 1).

- Утвердить муниципальную рабочую группу по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Шегарского района (Приложение 2).

- Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение прилагаемого плана-графика на уровне общеобразовательного учреждения.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника                                                                       Т.В.Волкова

Кузьмина Т.Н.

21365

Приложение 2.

Состав муниципальной рабочей группы по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта общего образования

1.Кузьмина Татьяна Николаевна, ведущий специалист Отдела образования – муниципальный координатор

2.Денисенко Ольга Борисовна, руководитель ресурсно-методического центра

3.Короткова Ирина Николаевна, методист Отдела образования

4.Барская Маргарита Алексеевна, заместитель директора МОУ «Шегарская СОШ №1»

5.Ларионова Тамара Александровна, заместитель директора МОУ «Побединская СОШ»

6.Петрова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов  МОУ «Шегарская СОШ №2»

7.Сеченова Светлана Владимировна, учитель начальных классов  МОУ «Шегарская СОШ №1»

8.Гричневская Татьяна Васильевна, учитель начальных классов  МОУ «Побединская СОШ»

Приложение 1

План-график подготовки и введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования

2010-2011 учебный год – подготовительный этап

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.

| Муниципальный уровень | Сроки | Школьный уровень | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка организационной схемы подготовки и введения ФГОС общего образования (2010 -2015 гг). | декабрь 2010 г. |  |  |
| Разработка плана-графика подготовки и введения ФГОС начального общего образования (2010-2011 учебный год) | декабрь 2010 г. | Разработка плана-графика подготовки и введения ФГОС начального общего образования , 2010-2011 учебный год | январь 2011 г. |
| Организационно- методическое сопровождение подготовки введения ФГОС начального общего образования | в течение учебного года | Проектирование ООП НОО учреждения | май 2011 года |
|  |  | Разработка школьного учебного плана | май 2011 года |
|  |  | Разработка модели системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ начального общего образования и учёта внеучебных достижений учащихся и необходимых локальных актов по её реализации | май, июнь 2011 года |
|  |  | Разработка рабочих программ учебных курсов на основе примерных учебных программ | май, июнь 2011 года |
|  |  | Разработка модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей | май 2011 года |
| Формирование базы данных по перечню учебников и учебных пособий, используемых в ОУ муниципалитета. | май 2011г. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | апрель, май 2011г. |

Создание организационного обеспечения введения стандарта

| Муниципальный уровень | Сроки | Школьный уровень | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание муниципальных управленческих схем: - муниципальный координационный совет; - муниципальная рабочая группа. | декабрь 2010 г. | Координация деятельности субъектов образовательного процесса по введению стандарта. | январь 2011 г. |
| Организационное сопровождение повышения квалификации педагогических работников | Постоянно в течение года в соответствии с планом работы учреждений профессиональной подготовки | Заключение договоров с учреждениями по подготовке и переподготовке педагогических кадров о повышении квалификации педагогических работников | Постоянно в течение уч.года (ноябрь 2010г., апрель 2011г.) |
| Создание банка педагогических разработок, необходимых для введения и реализации ФГОС | декабрь 2010г., январь-май 2011г. |  |  |
| Проведение муниципальных мероприятий по подготовке введения ФГОС начального общего образования. Внесение корректив в план методической работы, в целях обеспечения сопровождения введения ФГОС начального общего образования | Семинары-совещания руководителей (февраль, апрель), РМО учителей нач. кл. (март, май) | Самооценка условий школы с точки зрения требований ФГОС второго поколения. Корректировка планов работы педагогического коллектива школы (включение вопросов, связанных с подготовкой и введением ФГОС). | январь 2011 г. |
|  |  | Внесение корректив в план методической работы, в целях обеспечения сопровождения введения ФГОС начального общего образования | январь 2011 г. |
|  |  | Разработка плана семинаров с ориентацией на проблемы введения стандарта. | январь 2011 г. |
|  |  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию ООП НОО | В течение учебного года |
| Координация взаимодействия ОУ и дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности. | Постоянно в течение года | Подготовка реализации модели взаимодействия ОУ и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | май 2011 год. |
|  |  | Обновление стартовой диагностики первоклассников с учётом ФГОСа начального общего образования. Подготовка материалов для стартовой диагностики первоклассников. | апрель 2011 г. |
| Организационное сопровождение областного конкурса ООП НОО и рабочих программ по отдельным предметам и программ дополнительного образования детей | апрель 2011 г. | Участие в областном конкурсе ООП НОО и рабочих программ по отдельным предметам и программ дополнительного образования детей | апрель 2011 г |

Создание кадрового обеспечения введения стандарта

| Муниципальный уровень | Сроки | Школьный уровень | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение повышения квалификации всех учителей по введению стандарта и готовности руководителей к введению стандарта. | Постоянно в течение года | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС начального общего образования. | Ноябрь 2010 г. |
| Подготовка и проведение районных семинаров-совещаний по вопросам подготовки и введения ФГОС начального общего образования | февраль, апрель 2011 г. | Подготовка и проведение школьных семинаров-совещаний по вопросам подготовки и введения ФГОС начального общего образования на базе ОУ | По графику ОУ |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями стандарта и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | По мере готовности |

Создание материально-технического обеспечения введения стандарта

| Муниципальный уровень | Сроки | Школьный уровень | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвентаризация материально-технической и информационной базы школы с целью определения её соответствия к условиям реализации ООП НОО. | январь-февраль 2011 г. |
|  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса в соответствии с ФГОСом. | декабрь 2010- май 2011г. |

Создание финансово-экономического обеспечения введения стандарта

| Муниципальный уровень | Сроки | Школьный уровень | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня. | В течение года | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат. | май 2011 г. |

Создание информационного обеспечения введения стандарта

| Муниципальный уровень | Сроки | Школьный уровень | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на стандарт нового поколения на муниципальном уровне. | Постоянно в течение учебного года | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения стандарта и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОУ. | Постоянно в течение учебного года |
| Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах подготовки введения стандарта на муниципальном уровне. | Постоянно в течение учебного года | Проведение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах подготовки введения стандарта на муниципальном уровне. | Постоянно в течение учебного года |